**VI SKYRIUS. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS**

| **Veiksmo pavadinimas** | | **Veiksmo įgyvendinimo laikotarpis** | | **Veiksmo rodiklis** | | **Veiksmo vykdytojas** | | **Veiksmo vykdytojo atrankos principas** | |  | | **Lėšų poreikis , Eur** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pradžia** | **Pabaiga** | |  | |  | |  |  | | **Finansavimo šaltinis\*** | | |
| **Iš viso:** | **SB** | **VB** | **Kiti** | **ES** |
|  | **1 tikslas. Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1 uždavinys. Suteikti socialines paslaugas socialinę askirtį patiriantiens darbingų gyventojų šeimos nariams** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Specialiųjų socialinių paslaugų ( socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius | | 2018 m. sausio 30 d. | 2021 m. gruodžio 1 d. | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 60 šeimų narių. Parengta ir įtraukta į paslaugų teikimą ne mažiau kaip 12 savanorių. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje | | Konkursas | | **90000,0** | **0,0** | **6660,0** | **6840,0** | **76500,0** |
| 1.1.2. Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros , tranportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų ) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims , pasitelkiant savanorius | | 2017 m. lapkričio 3d. | 2022 m. rugsėjo 1 d | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 90 senyvo amžiaus darbingų asmenų.  Įtraukta ne mažiau 10 savanorių. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje | | Konkursas | | **90000,0** | **0,0** | **6660,0** | **6840,0** | **76500,0** |
| 1.1.3. Specialiųjų socialinės priežiūros ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius | | 2018 m. liepos 2 d. | 2022m. liepos 1d. | Socialinių paslaugų bus suteikta ne mažiau kaip 50 socialinės rizikos šeimų (asmenų).  Numatyta įtraukti ne mažiau 10 savanorių. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje | | Konkursas | | **60000,0** | **0,0** | **4440,0** | **4560,0** | **51000,0** |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | | | | **240000,0** | **0,0** | **17760,0** | **18240,0** | **204000,0** |
|  | **1.2 uždavinys. Užtikrinti teikiamų ir naujų socialinių paslaugų prieinamumą, vykdant gyventojų informavimą ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas , siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis | | 2018 m. liepos 2 d. | 2021 m. gruodžio 1d. | | Į įvairias darbo su jaunimu formas įtraukta ne mažiau 30 jaunuolių. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje | | Konkursas | **50000,0** | **0,0** | **3700,0** | **3800,0** | **42500,0** |
| 1.2.2. Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties ir informacijos sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialiasias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant | | 2018 m. liepos 2 d. | 2021 m. gruodžio 1d. | | Organizuoti bendruomeniškumo stiprinimą akcentuojantys renginiai, sportinės varžybos, darbo įgūdžių ugdymas ir informacijos sklaida. Juose dalyvautų ne mažiau 100 dalyvių | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje | | Konkursas | **45000,0** | **0,0** | **3330,0** | **3420,0** | **38250,0** |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | | | | **95000,0** | **0,0** | **7030,0** | **7220,0** | **80750,0** |
| **Iš viso 1 tikslui** | | | | | | | | | | **335000,0** | **0,0** | **24790,0** | **25460,0** | **284750,0** |
|  | **2 tikslas. Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2.1 uždavinys. Suteikti darbingiems gyventojams būtinas paslaugas, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse). | | 2019 m. rugsėjo  1 d. | 2022 m. rugsėjo 1d. | | Finansinė parama suteikta **11** asmenų/ įmonių. Įkurta ne mažiau **11** naujų darbo vietų. | | Pradedantys verslą, Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir kurių valdymo nekontroliuoja Valstybė arba Savivaldybė | | Konkursas | **109727,0** | **0,0** | **5439,0** | **11020,0** | **93268,0** |
| 2.1.2. Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita. | | 2018 m. sausio 30 d. | 2021 m. gruodžio 1d. | | Į verslumo skatinimo programas bus įtraukta ne mažiau 40 pradedančiųjų verslą asmenų. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir kurių valdymo nekontroliuoja Valstybė arba Savivaldybė | | Konkursas | **40000,0** | **0,0** | **2960,0** | **3040,0** | **34000,0** |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | | | | **149727,0** | **0,0** | **8399,0** | **14060,0** | **127268,0** |
|  | **2.2 uždavinys. Įgyvendinti darbingų gyventojų verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams | | 2018 m. gegužės 2d.  2021 m.  Vasario 1d. | 2020 m. spalio 1d.  2022m.  Rugsėjo1d. | | Į verslumo ugdymo programas (verslas-verslui”, mentoriaus pagalba... ) bus įtraukta ne mažiau 40 darbingo amžiaus asmenų. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir kurių valdymo nekontroliuoja Valstybė arba Savivaldybė | | Konkursas | **35000,0** | **0,0** | **2590,0** | **2660,0** | **29750,0** |
| 2.2.2. Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės paslaugas | | 2018 m.  gegužės 2d. | 2022 m.  gruodžio 1d. | | Įtraukta ne mažiau 4 įmonės, kurios suteiks mentorystės paslaugas 40 darbingo amžiaus neaktyvių asmenų. | | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir kurių valdymo nekontroliuoja Valstybė arba Savivaldybė | | Konkursas | **40000,0** | **0,0** | **2960,0** | **6000,0** | **31040,0** |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | | | | **75000** | **0,0** | **5550,0** | **8660,0** | **60790,0** |
| **Iš viso 2 tikslui:**  **Viso tikslams:** | | | | | | | | | | **224727,0**  **559727** | **0,0**  **0** | **13949,0**  **38739,0** | **22720,0**  **48180,0** | **188058,0**  **472808,0** |
| Strategijos administravimas | | 2016 m. gruodžio mėn. | 2022 m. gruodžio 31 d. | Vykdomos Strategijos administravimo veiklos | | PVVG | |  | | **140273,0**    **90273** | **50000** | **7320,0** | **0,0** | **82953** |
| **Iš viso Strategijai:** | | | | | | | | | | **700000,0**  **601820** | **50000** | **46059,0** | **48180,0** | **555761** |